## POA MODIFICADO (2)
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
DGDC
Producto(s) | Descripcion | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | Cronograma | [11 empty] | Recursos
[10 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Desarrollar proyectos para el desarrollo inclusivo en las 31 provincias del pais. | Brindar apoyo técnico para que las Asociaciones de Desarrollo Comunal reciban y liquiden recursos del Fondo de Proyectos, para coadyuvar a materializar el programa de dotación de infraestructura para contribuir a la reducción de la desigualdad social y el desarrollo en las comunidades prioritarios. | Cantidad de organizaciones comunitarias organizadas | 15 | 31 | Registro de participantes, registro de incorporacion, fotos, videos. | Direccion General | 1 | Evaluación Socio-Económica | Departamento financiero, ingenieria administrativo, planificacion, asistencia social, oficinas regionales, oficinas provinciales. | [12 empty] | RD$ 55,000,000 | bar: T-I 1 to T-I 2; T-III 7 to T-IV 12
[7 empty] | 2 | Ejecución de las Obras
[7 empty] | 3 | Entrega de viviendas o baños rehabilitados a personas que viven en condiciones de vulneravilidad. | bar: T-I 1 to T-II 6; T-IV 10 to T-IV 12
Donaciones de materiales de construcción, equipos, maquinarias y herramientas a personas que viven en condiciones de vulneravilidad. | Constribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas en comunidades vulnerables del país a travez de ayudas sociales. | Cantidad de Beneficiados | 500 | 1000 | Listado de Beneficiados |  | 1 | Evaluación Socio-Económica
[7 empty] | 2 | Levatamiento y Validación de la solicitud realizada | bar: T-I 1 to T-I 3; T-II 6 to T-IV 12
[7 empty] | 3 | Realizar compras de articulos a donar | bar: T-I 1 to T-II 5; T-III 8 to T-IV 12
[7 empty] | 4 | Entrega a Beneficiarios | bar: T-I 1 to T-I 3; T-II 6 to T-IV 12
Operativo de reparto de agua potable gratis en comunidades vulnerables. | Distribuir agua potable en comunidades vunlnerables del pais. | Cantidad de galones de agua potable distribuidos | 25 | 100 | Fotos, videos. |  | 1 | Levantamiento de comunidades del país con carencia de agua potable. | [13 empty] | RD$ 15,000,000 | bar: T-I 1 to T-II 6; T-III 9 to T-IV 12
Construccion, raparacion y terminacion de pequeñas obras de infraestructuras en comunidades vulnerables del pais. | Mejorar las condiciones de vida de las personas mediante Construccion, raparacion y terminacion de pequeñas obras de infraestructuras en comunidades vulnerables del pais. | Cantidad de obras construidas, reparadas y terminadas. | 6 | 8 | Fotos, videos, informes. | Deparamento de Ingenieria |  | 1-Levantamiento de obras a ejecutar. 2-Ejecucion de la obra de parte de la DGDC. | Departamento financiero, ingenieria administrativo, planificacion, asistencia social, oficinas regionales, oficinas provinciales. | [12 empty] | RD$ 100,000,000 | bar: T-I 1; T-II 4 to T-IV 12
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Producto(s) | Descripcion | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[10 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Fortalecer el Marco Jurídico que impacta el Desarrollo Comunal, mediante la definición, implementación, actualización y evaluación de los intrumentos de gestión institucional. | Promover la modificacion de la Ley No. 676-65, que crea la DGDC | cantidad de encuentros realizados | 1 | 1 | Ley y Reglamento de la DGDC | Direccion General | 1 | Revision de a Ley | Depto. Planificaciony Depto. Juridico | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3; T-II 6 to T-III 8; T-IV 11 to T-IV 12
[7 empty] | 2 | Modificacion de la Ley | bar: T-I 2 to T-I 3; T-II 6 to T-III 8; T-IV 11 to T-IV 12
DGDC
Producto(s) | Descripcion | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[10 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Fortalecer el proceso de formalización y funcionamiento de las organizaciones comunales mediante el registro oportuno en los archivos de la DGDC. | Colaborar con el desarrollo institucional de las organizaciones comunitarias del pais. | Cantidad de organizaciones comunitarias registrads por la DGDC. | 25 | 100 | Cantidad de organizaciones comunitarias visitadas | Departamento de Capacitación y Desarrollo Comunitario | 1 | 1-Identicacion de organización comunitaria. 2-Acompañamiento de las organizaciones comunitarias. | Depto. De capacitación comunitaria, Depto. Financiero, Depto. Legal, Dirección General | [12 empty] | RD$ 2,000,000 | bar: T-II 4; T-III 7; T-IV 10
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
Producto(s) | Descripcion | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[10 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Planificación de Recursos Humanos | Planificar los Recursos Humanos segun la realiadad y necesidad institucional, siguiendo los lineamientos del Ministerio de Administración Pública | Planificación realizada | 100% | 100% | Planificacion cargada al SISMAP | RRHH | 1 | Realizar la planificacion de RR.HH de acuerdo a las directrices establecidas por el MAP. | RRHH | [12 empty] | RD$ 1,00.000.00 | bar: T-I 1 to T-I 3; T-II 6 to T-III 9
Matriz de Necesidades adiestramiento y capacitación | Elaborar la matriz de necesidades de adiestramiento y capacitación en la DGDC | Matriz de necesidades adiestramiento y capacitacion elaborada | 1 | 1 | Plan anual de Capacitación e Indicador SISMAP | RRHH | 1 | Deteccion de Necesidades de Adiestramiento y Capacitacion del Personal de la DGDC | RRHH | [12 empty] | N/A
Plan de Capacitación | Elaboracion del Programa de Capacitación | Programa de capacitación elaborado | 1 | 1 |  | Analista Capacitacion y Desarrollo | 1 | Elaboración y ejecucion del Programa Anual de Capacitación | RRHH | [12 empty] | RD$ 2,000,000
[7 empty] | 2 | Gestion y Anuncio disponibilidad cursos. | RRHH
Acciones formativas realizadas | Coordinar segun las necesidades de las diferentes areas organizativas y la oferta acadenica de las entidades educativas las acciones formativas a ejecutar durante el año | Acciones formativas coordinadas y realizadas | 0% | 90% | Formulario de evaluacion de acciones formativas y/o certificados de participacion | RRHH | 1 | Coordinación de las capacitaciones con las entidades educativas correspondientes conforme Plan de Capacitación | RRHH | [12 empty] | RD$ 2,000,000
Encuesta de Sastifacion de los usuarios de los servicios de la DGDC | Medir los niveles de satisfaccion de los usuarios que utilizan los servicios de la DGDC | Cantidad de Peronanas encuestadas. | 72% | 100% | Rusultados de la encuesta | Planificacion | 1 | 1-Elaboracion de cuestionario. 2-Tabulacion de las preguntas.2-Interpretacion los resultados. | Depto. De capacitación comunitaria, Depto. Financiero, Depto. Planificacion , Dirección General | [12 empty] | N/A
Nivelación Salarial | Elaborar un plan de accion para nivelar el 100% de los salarios segun escala salarial aprobada por el MAP. | Propuesta de Nivelacion | 100% | 100% | Informe de Propuesta | RRHH | 1 | Elaboracion de Matriz de propuesta nivelacion salarial de acuerdo a la escala aprobada por el MAP | RRHH | [12 empty] | N/A
Elaboración informe registro y control del personal. | Actualizar las estadisticas de registro y control. | Cantidad de informe elaborados. | 12 | 12 | Informe enviado | RRHH | 1 | Elaborar y remitir reportes mesuales a los direccion nacional y los departamentos correspondientes. | RRHH | [12 empty] | N/A
Programa Inducción | Crear conocimiento de la cultura organizacional y los procedimientos y metodos de trabajo de la institución y las areas especificas. | Cantidad de actividades de inducción realizadas por la DGDC. | 0 | 1 | Informe de los empleados que completaron inducción. | RRHH | 1 | Actualización e Implementación Programa de Inducción DGCD. | RRHH | [12 empty] | N/A
[7 empty] | 2 | Presentación general . | RRHH | [12 empty] | N/A
[7 empty] | 3 | Presentacion empleado en el area Especifica | RRHH | [12 empty] | N/A
[7 empty] | 4 | Manejo y entrega de información y evaluación. | [13 empty] | N/A
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
DGDC
Producto(s) | Descripcion | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[10 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Danaciones y utilerias deportivas en comunidades vulnerables. | Informe de avance Meta, con evidencia. | Cantidad informe | 0 | 100 | Carta remisión. | Departamento Asistencia Social | 1 | Monitoreo ejecucion Meta en base a la programación establecida. | Depto. De capacitación comunitaria, Depto. Financiero, Depto. Planificacion , Dirección General | [12 empty] | RD$ 2,000,000 | bar: T-I 1 to T-II 6; T-III 9 to T-IV 12
[7 empty] | 2 | Entrega informe a más tardar el dia 25 de cada mes. | [13 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3; T-II 6 to T-IV 12
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
DGDC
Producto(s) | Descripcion | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[10 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Implementacion de procedimientos paara mejorar los procesos de los departamentos de almacen y suministro de la DGDC | Velar por la buena gestion de las actividades que integran el proceso de recepcion, devolucion y salida de productos. | Reportes | 0% | 100% | Informes | Sección Suministro | 1 | Implementar requerimientos DGCD | Seccion Almacen y suministro, Administrativo | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-I 3; T-II 6 to T-IV 12
Operativos de Fumigaciones | Informe de avance Meta Fisica, con evidencias. | Cantidad informe | 0 | 50 | Carta remisión. | Departamento de Asistencia Social | 1 | 1-Reuniones de coordinacion con comunitarios. | Depto. De capacitación comunitaria, Depto. Financiero, Depto. Planificacion , Dirección General | [12 empty] | RD$ 1,000,000 | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
[7 empty] | 2 | 2-Realizacion de operativo | bar: T-I 3; T-II 6; T-III 9; T-IV 12
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
DGDC
Producto(s) | Descripcion | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[10 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Tramitar solicitudes, quejas y denuncias de ususarios. | Tramitar las solicitudes realizadas a traves del 311. | Cantidad solicitudes tramitadas antes de 48 horas | 0% | 100% | Respuesta a traves de la via de solicitud. | OAI | 1 | Remision y respuestas de solicitudes, quejas y denuncias realizadas a traves del 311. | OAI | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-III 7; T-IV 10 to T-IV 12
Capacitacion del personal | Participacion en talleres, seminarios, charlas y conversatorios de interes para el crecimiento y desarrollo del personal de la DGDC. | Cantidad capacitaciones realizadas. | 0% | 100% | Foto/incripción | OAI | 1 | Cumbre de Gobierno abierto 2021, Cumbre y cursos Clad. | OAI | [12 empty] | RD$ 1,000,000 | bar: T-I 1 to T-I 3; T-II 6 to T-IV 12
Operativos Medicos | Reducir y prevenir enfermedades en comunidades vulnerables del pais. | Cantidad de personas atendidas | 25 | 100% | fotos y videos, registro de participantes. | Departamento Asistencia Social | 1 | 1-Identificar la comunidad | Depto. De capacitación comunitaria, Depto. Financiero, Depto. Planificacion , Dirección General | [12 empty] | RD$ 1,000,000 | bar: T-I 3 to T-IV 12
[7 empty] | 1 | 2-Ejeutar operativo | bar: T-I 3 to T-IV 12
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
DGDC
Producto(s) | Descripcion | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[10 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Plan Anual de Compras y Contrataciones 2022 | Elaborar y cargar el plan anual de compras y contrataciones para el año 2022 | Plan anual de compras y contrataciones aprobado | 0 | 1 | Plan Anual de Compras Y Contrataciones Elaborado y cargado | Departamento de Planifica cion y Desarrollo/ Departamento de Compras | 1 | Solicitar Insumos A Las Áreas O Departamentos | Departamento de Planifica cion y Desarrollo/ Departamento de Compras | [12 empty] | N/A
[7 empty] | 2 | Informes De Compras Por Depto. Plan Operativo Anual | [13 empty] | N/A
Informe Evaluación Metas Fisicas -Financieras | Elaborar y remitir el informe de evaluación anual de metas físicas y financieras del 2021 a DIGEPRES, | Cantidad Informes de evaluacion metas fisicas -financieras emitidos | 4 | 4 | Informe Evaluación Metas Físicas -Financieras Elaboradosy cargado al portal | Departamento de Planifica cion y Desarrollo | 1 | Recopilación de las Informaciones de las areas Involucradas | Departamento de Planifica cion y Desarrollo | [12 empty] | N/A
[7 empty] | 2 | Elaboración de Informe
Monitoreo y seguimiento a las metas institucionales y presidenciales | Monitorear y gestionar los resultados de las Metas Presidenciales | Cantidad de informes de seguimiento a las Metas Presidenciales | 4 | 4 | Informe de Monitoreo de las Metas Presidenciales |  | 1 | Seguimiento a Las Metas Presidenciales | [13 empty] | N/A
[7 empty] | 2 | Elaborar El Informe Monitoreo De Las Metas Presidenciales | [13 empty] | N/A
Acuerdos y convenios de cooperacion Nacional e Internacional | Realizar convenios de cooperacion. | Cantidad de convenios u acuerdos firmados. | 3 | 10 | Convenios firmados y fotos | Departamento de Planificacion y Desarrollo. |  | Plan de Accion para el levantamiento de instituciones. | Depto. De capacitación comunitaria, Depto. Financiero, Depto. Planificacion , Dirección General | [12 empty] | N/A
[8 empty] | Elaborar calendario actividades. | Depto. De capacitación comunitaria, Depto. Financiero, Depto. Planificacion , Dirección General | [12 empty] | N/A
[8 empty] | Pasar convenios consolidados a Comunicaciones, Transparecia y Encargados de Programas y Oficinas Regionales | Depto. De capacitación comunitaria, Depto. Financiero, Depto. Planificacion , Dirección General | [12 empty] | N/A
PLAN OPERATIVO ANUAL 2023
DGDC
Producto(s) | Descripcion | Indicador | Linea Base | Meta | Medio de Verificación | Responsable | No. | Actividades | Involucrados | T-I 1: Cronograma | Recursos
[10 empty] | T-I |  |  | T-II |  |  | T-III |  |  | T-IV
[10 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Encuesta de Satisfaccion Ciudadana. | Realizar una encuesta para medii el grado de satisfaccion de los usuarios de la DGDC. | Cantidad de personas encuestadas | 16 | 16 | Informe de los resultados de la encuesta | Planificacion | 1 | 1-Instruir personal DGDC.2-Relizaccion de la encuesta.3-Tabular la informacion.4-Remitir informe al MAP: | Encargados regionales, encargdos provinciales, departamento de planificacion. | [12 empty] | N/A | bar: T-II 4 to T-II 6
Compras de Bienes y Servicios | Abquirir bienes y servicios de calidad para la institucion | Cantidad de ordenes de compras realizadas | 62 procesos | 100 procesos | Facturas | Addministrativo | 1 | 1-Cotizar bienes y servicios. 2. comparacion de precios.3-compra de los bienes y servicios | Dep. Comparas | [12 empty] | RD$ 60,000.000
Actualización página web y redes sociales de la DGDC. | Actulizar diseño y contenido constantemente. | Crecimiento seguidores, Like, Estadisticas de alcance, frecuencia. | 0 | 1 | Publicaciones realizadas | Departamento de tecnologia, | 1 | Publicaciones, seguimiento, evaluación y control todos los dias. | Depto. De capacitación comunitaria, Depto. Financiero, Depto. Planificacion , Dirección General | [12 empty] | N/A | bar: T-I 1 to T-III 7; T-IV 10 to T-IV 12
Total | [21 empty] | RD$ 242,000.000
| Diostene Peguero | [8 empty] | T-II 4: Eléxido Paula Liranzo
| Encargado Planificacion y Desarrollo | [8 empty] | T-II 4: Director General