## Asistencia Social
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 - ASISTENCIA SOCIAL
No. | Eje | Objetivo Estrategico | Producto | Indicador | Formula del indicador | Meta Anual | Medio de Verificacion | Programación de Metas | [9 empty] | Actividades | Responsable | Involucrados | Presupuesto
[8 empty] | T1 | ENE. | FEB. | MAR. | Meta Ejecutada | Cumplimiento Trimestral | Observaciones | T2 | T3 | T4
1 | 2: Bienestar Comunitario y Acceso Equitativo a Servicios | 2.1: Incrementado el acceso de la población vulnerable a servicios sociales básicos y a condiciones de vida digna. | Programa de Promoción y Prevención de la Salud | Cantidad de jornadas realizadas. Cantidad de comunidades impactadas | Sumatoria de jornadas realizadas | 48 | 1. Fotos. 2. Videos. 3. Listados de asistencias Jornaleros. 4. Informes de actividades. 5. Registro de beneficiarios 6. Registros insumos utilizados | 3 | [6 empty] | 15 | 15 | 15 | Elaborar documento instructivo. 1. Recibir solicitudes de jornadas 2. Realizar listados con actividades por jornadas. 2. Validar inventario de materiales e insumos para realizar jornadas. 4. Coordinar acondicionamiento de la comunidad donde se realizara la jornada. 5. Contactar comunitarios para que participen y comuniquen sobre la jornada. 5. Coordinar con jornaleros 6. Realizar campaña informativa sobre la realización de la jornda. 7. Realizar fotos y videos. .8- Levantar registro de beneficiarios.. 9- Levantar registro de insumos y materiles utilizados. | Encargado/a Asistencia Social | Administrativo Oficinas Regionales Financiero | 5367804
2 |  |  | Programa de Saneamiento y Control de Plagas | Cantidad de jornadas de saneamiento y control de plagas realizadas. Cantidad de comunidades impactadas | Sumatoria de jornadas realizadas | 80 | 1. Fotos. 2. Videos. 3. Listados de asistencias Jornaleros. 4. Informes de actividades. 5. Registro de beneficiarios 6. Registros insumos utilizados | 20 | [6 empty] | 20 | 20 | 20 | Elaborar documento instructivo. 1. Recibir solicitudes de jornadas 2. Realizar listados con actividades por jornadas. 2. Validar inventario de materiales e insumos para realizar jornadas. 4. Coordinar acondicionamiento de la comunidad donde se realizara la jornada. 5. Contactar comunitarios para que participen y comuniquen sobre la jornada. 5. Coordinar con jornaleros 6. Realizar campaña informativa sobre la realización de la jornda. 7. Realizar fotos y videos. . Levantar registro de beneficiarios.. Levantar registro de insumos y materiles utilizados. | Encargado/a Asistencia Social | Administrativo Oficinas Regionales Financiero
3 |  |  | Programa de Ayudas y Donaciones | Cantidad de ayudas y donaciones ortogadas | Sumatoria de ayudas | 4000 | 1. Listados de beneficiarios. 2. Descargos de donaciones. 3. Doumentos de recibido de ayuda. | 800 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 800 | 1. Recibir solicitud de ayuda o donación 2. Canalizar por los medios correspondiente la solicitud recibida. 3. Crear carpeta de requerimientos según prioridad y orden de recepción. 4. Solicitar la aprobación de la MAE 5. Gestionar con el área correspondiente la ayuda o donación. 6. Realizar documento de descargo de la ayuda o donación. 7. Archivar documentos de descargos y recepción de solicitud para fines de trazabilidad de la información y evidencias de auditorías. | Encargado/a Asistencia Social | Administrativo Oficinas Regionales Financiero
________________________________
Encargado/a de
Asistencia Social
________________________________
Encargado/a de
Planificacion y Desarrollo
________________________________
Director General /
Subdirector General

## Educacion
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 - EDUCACION
No. | Eje Estrategico | Resultado Estrategico | Producto | Indicador | Formula del indicador | Meta Anual | Medio de Verificacion | Programación de Metas | [9 empty] | Actividades | Responsable | Involucrados | Presupuesto
[8 empty] | T1 | ENE. | FEB. | MAR. | Promedio Indicador | Cumplimiento Trimestral | Observaciones | T2 | T3 | T4
1 | 1: Desarrollo Comunitario Integral y Participación Ciudadana | 1.1: Lograda la organización, empoderamiento y corresponsabilidad de las comunidades en su desarrollo integral. | Formaciones Comunitarias | Número de comunidades atendidas con formaciones. | Sumatoria de Cantidad de talleres, cursos y charlas realizadas en las comunidades | 96 | 1. Documento con plan de capacitación 2. Listados de asistencias. 3. Informes realizados 4. Reportes de actos de graduación | 15 | [6 empty] | 30 | 30 | 21 | Realizar levantamiento de necesidades formativas en las comunidades. | Enc Educación | Regional INFOTEP, Ministerio de la Mujer e instituciones aliadas | 1500000
|  |  |  | Cantidad de ciudadanos capacitados. | Sumatoria de participantes en cursos y talleres. | 4000 |  | 800 | [6 empty] | 1200 | 1200 | 800 | Elaborar el plan de formaciones basado en las necesidades detectadas. | Enc Educación | Regional INFOTEP, Ministerio de la Mujer e instituciones aliadas
|  |  |  | Cantidad de capacitaciones realizadas en la Escuelas CDI y Orfebrería | Sumatoria de Cantidad de talleres, cursos y charlas realizadas en la escuela | seguimiento | [11 empty] | coordinar con los encargados de escuelas y promotores para gestionar las formaciones | Enc Educación | Regional Encargados de las escuelas (CDI y Orfebreria)
|  |  |  | Cantidad de ciudadanos capacitados a través de las escuelas CDI y Orfebrería | Sumatoria de capacitados en la escuela. | seguimiento | [11 empty] | Gestionar la logística de las formaciones (materiales, facilitadores, salones, etc.). | Enc Educación | INFOTEP, Ministerio de la Mujer e instituciones aliadas
|  |  |  | Cantidad de actos de graduación realizados | Sumatoria de actos o entregas de certificados | 10 | [8 empty] | 3 | 4 | 3 | Supervisar las formaciones y completar el formulario de supervisión. | Enc Educación | Comunicaciones Administrativo Financiero
[18 empty] | Elaborar y entregar certificados a los participantes. | Enc Educación
[18 empty] | Coordinar actos de graduación. | Enc Educación
[18 empty] | Elaborar informes mensuales sobre las formaciones realizadas. | Enc Educación
[18 empty] | Realizar seguimiento a los participantes para evaluar el impacto de las formaciones. | Enc Educación
|  |  |  | Porcentaje de mantenimiento preventivos y correctivos realizados de la Escuela Comunitaria | Cantidad de mantenimientos preventivos a infraestructuras y maquinarias | seguimiento | 1. Documento con el plan de mantenimientos. 2. Solicitudes de mantenimientos. 3. Correo o comunicaciones comuncando reparación o mantenimiento realizado. | [10 empty] | 1. Elaborar cronograma de mantenimiento preventivo 2. Recibir solicitudes de reparaciones. 3. Aplicar mantenimientos. 4. Documentar mantenimientos a traves de registros, fotos e informes. | Enc Educación | Infraestructura Administrativo
________________________________
Encargado/a de
Educación
________________________________
Encargado/a de
Planificacion y Desarrollo
________________________________
Director General /
Subdirector General

## Infraestructura
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 - INFRAESTRUCTURA
No. | Eje Estrategico | Resultado Estrategico | Producto | Indicador | Formula del indicador | Meta Anual | Medio de Verificacion | Programación de Metas | [9 empty] | Actividades | Responsable | Involucrados | Presupuesto
[8 empty] | T1 | ENE. | FEB. | MAR. | Meta Ejecutada | Cumplimiento Trimestral | Observaciones | T2 | T3 | T4
1 | 2: Bienestar Comunitario y Acceso Equitativo a Servicios | 2.1: Incrementado el acceso de la población vulnerable a servicios sociales básicos y a condiciones de vida digna. | Construcción, Reparación y Remozamiento de obras Comunitarias. | % de avance físico del proyecto. | Acciones realizadas para concluir proyecto/ total de acciones planficadas X 100. | 100% | 1. Informe final de la obra. 2. Fotos y videos. 3. Planos entre otros. | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 1. Recepción de solicitudes. 2. Procesamiento de solicitudes. 3. Levantamineto de estado de la obra a para registrar tipo de proyecto (construcción, remozamiento). 4. Elaboración de presupuestos. 5. Requeriminetos de Compras o contrataciones de servicios. 6. Elaboración de Cronogramas. 7. Comunicaciones sobre inicio del proyecto. 8. Elaboración de informes. (Avances, estatus y cierre del proyecto). | Enc. Infraestructura | Regional | 5550000
|  |  |  | Cantidad de comunidades impactadas con proyectos. | Sumatoria de comunidades impactadas. | 20 |  | 5 | [6 empty] | 5 | 5 | 5
2 |  |  | Limpieza y saneamiento de infraestructura de servicios y espacios comunitarios. | Cantidad de comunidades imptactadas | Sumatoria de comunidades impactadas. | 100 | 1. Informes sobre limpiezas y saneamientos. 2. Fotos. 3. Videos. | 25 | [6 empty] | 25 | 25 | 25 | 1. Recepción de solicitudes. 2. Recepción levantamientos de necesidades realizadas por las regionales 3. Procesamiento de solicitudes y necesidades. 4. Elaboración de cronogramas y planes de trabajo. 5. Solicitud de Jornaleros. 6. Solicitudes de viaticos. 7. Elaboración de informes. 8. Comunicaciones y correos reportando fialización de la solicitud. | Enc. Infraestructura | RRHH , Administrativo, Finanzas, Oficinas Regionales
|  |  |  | Sumatoria de servicios y espacios impactados | Cantidad de servicios impactados/total servicios realizados X100 | Seguimiento
3 |  |  | Mantenimiento correctivo inmobiliario institucional. | % de cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo. | Cantidad de mantenimientos realizados/ total de mantenimientos planificados X 100. | Seguimiento | 1. Informes de mantenimientos. 2. Fotos 3. Recibido conforme del área que recibio el mantemiento. | [10 empty] | 1. Realizar levantamientos de necesidades de reparaciones y mantenimientos. 2. Recepción de solicitudes de mantenimiento preventivo o correctivo. 3. Elaborar Plan de mantenimiento. 4. Elaborar cronograma de mantenimiento. 5. Aplicar mantenimientos. 6. Elaborar informes. | Enc. Infraestructura | Administartivo
4 |  |  | Servicios de apoyo activo a las comunidades | % de acciones rápidas realizadas. | Cantidad de acciones realizadas /total solicitada X 100 | Seguimiento | 1. Informes de acciones realizadas 2. Fotos | [10 empty] | 1. Recepción de solicitudes. 2. Solicitud de brigadistas. 3. Solicitud de materiales requeridos para dar respuesta a la necesidad. 4. realización de la acción. 5. Documentación. 6. Comunicación de servicio realizado. 7. Archivo | Enc. Infraestructura | Direccion General Administrativo
|  |  |  | Cantidad de comunidades impactadas. | Sumatoria de comunidades impactadas. | Seguimiento
5 |  |  | Proyectos temáticos en las comunidades (Contrucción o remozamientos de viendas en comunidades) | % de viviendas Construidas o Remozadas | Cantidad de viviendas contruidas o Remozadas/ total a contruir X 100. | 100% | 1. Informes de avance de proyecto 2.Fotos | [7 empty] | 50% |  | 100% | 1. Contrucción de temáticas para posibles proyectos del año. 2. Elaboración del acta de proyecto. 3. Elaboración de justificación 4. Elaboración de cronograma. 5.Elaboracion de informes de seguiminetos 6. Elaboración de informes final. | Enc. Infraestructura | Ministerio de vivienda y edificaciones
|  |  |  | Cantidad de comunidades impactadas | Cantidad de comunidades impactadas | Seguimiento
6 |  |  | Diseños Arquitectonicos comunitarios | % de diseños realizados | Cantidad de diseños solicitados / total de disenos realizados X 100. | Seguimiento | 1. Informes de avance de diseños 2.previsualizacion de proyecto final 3. Relacion de solicitudes vs lo realizado | [10 empty] | 1. Recepción de solicitudes. 2. Diseno de proyecto 3. Entrega de previasualizaciones finales con informe | Enc. Infraestructura y/o Arquitecta/o del area | Direccion General
________________________________
Encargado/a de
Infraestructura
________________________________
Encargado/a de
Planificacion y Desarrollo
________________________________
Director General /
Subdirector General

## Financiero
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 - FINANCIERO
No. | Eje Estrategico | Resultado Estrategico | Producto | Indicador | Formula del indicador | Meta Anual | Medio de Verificacion | Programación de Metas | [9 empty] | Actividades | Responsable | Involucrados | Presupuesto
[8 empty] | T1 | ENE. | FEB. | MAR. | Meta Ejecutada | Cumplimiento Trimestral | Observaciones | T2 | T3 | T4
1 | 4: Fortalecimiento Institucional y Gestión para Resultados | 4.1: La DGDC fortalece sus capacidades institucionales para operar con eficiencia, enfoque territorial, transparencia y rendición de cuentas. | Atendidas las solicitudes de Gestión de Pagos | Porcentaje de libramientos según los preventivos entregados (desde que llegue al área) |  | 100% | Reportes de libramientos segun preventivos. | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | Dar salida a los requerimientos de libramiento. | Encargado financiero | Administrativo Contraloria DIGEPRES Control Interno
|  |  |  | Porcentaje de compromisos entregados en el tiempo establecido (x días desde que entra al área) |  | 100% | Reportes de Compromisos | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | Realizar certificicaciones acorde a disponibilidad, firmar y entregar al area correspondiente según proceso de compras |  | Compras, DIGEPRES
|  |  |  | Porcentaje de solicitudes de reposición de caja chica atendidas a tiempo (x días desde que entra al área) |  | 100% | Reportes de reposicion de caja chica | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | Atender las solicitudes de reposición de caja chica |  | Contraloría, áreas DGDC
|  |  |  | Porcentaje de regularización del anticipo en el tiempo establecido (x días desde que entra al área) |  | Seguimiento | Reportes de regularizacion del anticipo. | [10 empty] | Realizar la tramitación de cheques por fondo del anticipo en el tiempo establecido. (Según aplique) |  | Contraloría, áreas DGDC
|  |  |  | Porcentaje de nóminas generales, nomina de viáticos y ayudas tramitados en los tiempos establecidos |  | 100% | Reportes de nominas tramitadas. | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | Realizar nómina generales, ayudas y viáticos tramitados a la Contraloría |  | Tesorería, Contraloría, áreas DGDC
Dar seguimiento a los pagos
|  |  |  | Reportes de cuentas por pagar |  | 12 | Reportes de cuentas por pagar. | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | Registrar y gestionar la cuentas por pagar. |  | Areas de DGDC Contraloria
Emitir reporte de las cuentas por pagar.
|  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento del SISACNOC |  | 100% | Informe del SISACNOC | 50% | [7 empty] | 50% |  | Actualizar las informaciones requeridas por la DIGECOG |  | Áreas DGDC
2 |  |  | Ejecución, Registro, Fiscalización y Cierre de los Procesos Financieros | Ejecución Presupuestaria |  | 12 | Informe de Ejecucion Presupuestaria - UE | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | Informe de Ejcucion Presupuestaria según aplica (UE) |  | DIGEPRES
|  |  |  | Procesos contables Gestionados y Registrados según normativas |  | Seguimiento | Informes de registros y procesos Contable Gestionado | [10 empty] | Informes de la Unidad de Contabilidad |  | Digecop
Registrar entradas de Diario en el sistema contable
Registrar y Procedecer con el porceso de pago
Realizacion de las Conciliaciones Bancarias según normativa contable
Realizacion de los Balances Generales y Conciliaciones según las normas contables
Registro de Licencias de software
Presentacion de pago con retenciones de impuestos y TSS
________________________________
Encargado/a de
Financiero
________________________________
Encargado/a de
Planificacion y Desarrollo
________________________________
Director General /
Subdirector General

## Juridico
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 - JURIDICO
No. | Eje | Objetivo Estrategico | Producto | Indicador | Formula del indicador | Meta Anual | Medio de Verificacion | Programación de Metas | [9 empty] | Actividades | Responsable | Involucrados | Presupuesto
[8 empty] | T1 | ENE. | FEB. | MAR. | Meta Ejecutada | Cumplimiento Trimestral | Observaciones | T2 | T3 | T4
1 | 4: Fortalecimiento Institucional y Gestión para Resultados | 4.1: La DGDC fortalece sus capacidades institucionales para operar con eficiencia, enfoque territorial, transparencia y rendición de cuentas. | Elaboración y/o revisión de documentaciones legales. | Porcentaje de contratos y/o acuerdos elaborados en el tiempo establecido (3 días laborables) | Número de contratos y/o acuerdos elaborados a tiempo/total de contratos solicitados X 100 | 100% | 1. Solicitudes de elaboración de contratos y/o acuerdos recibidas. 2. Contratos y/o acuerdos elaborados. 3. Correo o comunicación suministrando contratos y/o acuerdos alaborados. | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 1. Recibir solicitudes de elaboraciónb de contratos y/o opinines de temas legales. 2. Clasificar y archivar solcitudes por tipo. 3. Elaborar contratos y/o emitir opinion o consulta. 4. Remitir correo con contrato y/o respuesta al área requiriente. | Departamento Jurídico. | 1. Toda la institución, 2. Proveedores de productos y/o servicios. 3. Beneficiarios de Productos y/o Servicios. Organos rectores y/o reguladores.
|  |  |  | Porcentaje de informes de revisión elaborados y remitidos en el tiempo establecido | Cantidad de informes elaborados y remitidos a tiempo /total solicitados X 100 | 100% | 1. Solicitudes de revisión legal de documentos. 2. Informes de revisiones. 3. Correo o comunicación suministrando los informes elaborados. | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100%
2 |  |  | Dar respuesta a solicitudes de opinión y consultas realizadas en cuestiones legales. | Porcentaje de respuestas emitidas en el tiempo establecido. | Sumatorias de respuestas emitidas respecto a las recibidas | 95% | 1. Solicitudes de consultas y/o opiniones legales. 2. Documento con opiniones emitidas. | 95% | [6 empty] | 95% | 95% | 95% | 1. Recibir solicitudes 2. Clasificar y archivar solcitudes por tipo. 3. Remitir correo conrespuestas al solicitante.
3 |  |  | Representar a la institución en litigios por demandas realizadas por empleados y/o ciudadanos externos y ante solicitudes de organos rectores y/o reguladores del sistema | Cantidad de litigios realizados en representación de la institución. | Sumatoria de litigios realizados | Seguimiento | 1. Citación a audiencias. 2. documento con resoluciones de las audiencias. | [10 empty] | 1. Recibir notificaciones de demandas. 2. Preparar documentos legales soportes y medios de pruebas para las causas. 3. Realizar litigios. 4. Gestionar Notificaciones via alguacil (si aplica)
|  |  |  | Cantidad de representaciones ante organos reguladores y/o rectores. | Sumatoria de representaciones realizadas | Seguimiento | 1. Citaciones ante organos rectores y/o reguladores. 2. Resoluciones y/o opiniones emitidas. | [10 empty] | 1. Recibir notificaciones y/o citaciones. 2. Preparar documentos legales 3. Documentar representaciones
4 |  |  | Gestionar la notarización de los contratos y/o documentos legales. | Porcentaje de contratos notarizdos en el tiempo establecido. | Sumatoria de contratos notarizados vs solicitudes recibidas | 90% | 1. Contratos notarizados 2. Solicitudes de notarización realizadas. | 90% | [6 empty] | 90% | 90% | 90% | 1. Realizar listados de documentos a notarizar. 2. Contactar Notario. 3. Remitir documentos a notario. 4. Dar seguimeinto a documentos. 5. Remitir documentos notarizados a las áreas requirientes. |  |  | 200000
________________________________
Encargado/a de
Jurídico
________________________________
Encargado/a de
Planificacion y Desarrollo
________________________________
Director General /
Subdirector General

## OAI
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 - OAI
No. | Eje | Objetivo Estrategico | Producto | Indicador | Formula del indicador | Meta Anual | Medio de Verificacion | Programación de Metas | [9 empty] | Actividades | Responsable | Involucrados | Presupuesto
[8 empty] | T1 | ENE. | FEB. | MAR. | Meta Ejecutada | Cumplimiento Trimestral | Observaciones | T2 | T3 | T4
1 | Fortalecimiento Institucional y Gestión para Resultados | La DGDC fortalece sus capacidades institucionales para operar con eficiencia, enfoque territorial, transparencia y rendición de cuentas. | Cumplimiento requerimientos Portal de Transparencia Gubernamental | Porcentaje de Cumplimiento de requerimientos. | Cantidad de requerimientos cumplidos/entre el total de requerimientos del portal X100 | 100% | 1. Portal de transparencia. 2. Solicitudes de información a las áreas. | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 1. Solicitar las informaciones pertinentes a las áreas. 2. Colgar las informaciones al portal. 3. Dar seguimientos a los cambios en la normativa o resoluciones nuevas emitidas. | RAI | Toda la Institución.
2 |  |  | Tramitación y Respuestas a solicitudes de información de la Ciudadanía. | Porcentaje de solicitudes respondidas en los tiempos establecidos. | Cantidad de solicitudes respondidas/ del total recibida X100 | 100% | 1. Solicitudes recibidas. 2. Correo de solicitudes de información a las áreas. 3. Comunicaciones emitidas a los solicitantes de información | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 1. Recepción de solicitudes de información. 2. Clasificación de las solcitudes de información 3. Tramitación de información con las áreas internas.
|  |  |  | Porcentajes de quejas y/o solicitudes de información a través del portal SAIP y/o correo institucional respondidas. | Solicitudes respondidas en el tiempo establecido/total de solicitudes X100 | 100% |  | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100%
3 |  |  | Gestión de Quejas y/o solicitudes de información recibidas a través del Portal 311 y/o Buzón | Porcentajes de quejas y/o solicitudes de información a través del portal 311 y/o buzón respondidas en el tiempo establecido. | Cantidad de quejas y/o solicitudes respondidas/ del total recibida X100 | 100% | 1. Capture de portal 311 2. Solicitudes de información a las áreas. 3. Acta de buzón de quejas y Sugerencias | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 1. Revisar el Portal 311 y buzón 2. Validar quejas y/o informaciones solicitadas. 3. Tramitar con las áreas. 4. Responder solicitud en el portal. 5. Llevar registro de las mismas
[5 empty] | Cantidad de quejas y/o solicitudes respondidas en el tiempo establecido/total de recibido X100 | 100% |  | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100%
4 |  |  | Cumplimineto del plan de la Comisión de Integridad y Cumplimiento Normativo | 1.Porcentaje del cumplimiento del plan de trabajo | Actividades realizadas respecto a las actividades programadas | 90% | 1. Plan Aprobado 2. Informes de Ejecucion 3. Matriz de riegos 4. Cumplimiento y monitoreo de compromisos estretegicos | 30% | [6 empty] | 30% | 30% |  | 1.Elaboracion, revision y aprobacion del plan en conjunto con los organos rectores 2.Ejecutar actividades del plan 3. Realizar informes 4. Reuniones de seguimiento con areas 5. Solicitudes de informacion a las areas | Comision de Integridad Gubernamemtal y Cumplimiento Normativo | Toda la Institución.
________________________________
Encargado/a de
Oficina Acceso a la Información
________________________________
Encargado/a de
Planificacion y Desarrollo
________________________________
Director General /
Subdirector General

## RRHH
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 - RRHH
No. | Eje Estrategico | Resultado Estrategico | Producto | Indicador | Formula del indicador | Meta Anual | Medio de Verificacion | Programación de Metas | [9 empty] | Actividades | Responsable | Involucrados | Presupuesto
[8 empty] | T1 | ENE. | FEB. | MAR. | Meta ejecutada | Porcentaje ejecución | Observaciones | T2 | T3 | T4
1 | 4: Fortalecimiento Institucional y Gestión para Resultados | 4.1: La DGDC fortalece sus capacidades institucionales para operar con eficiencia, enfoque territorial, transparencia y rendición de cuentas. | Capitación de Personal | Porcentaje de cumplimiento del plan. | Total de cursos realizados/total de cursos contenidos en el plan X 100 | 85% | 1. Documento de Plan de Capacitaciones 2. Listados de asistencias y diplomas. | 10% | [6 empty] | 45% | 75% | 85% | 1. Levantamiento de necesidades de capacitación. 2. Contactos con proveedores de servicios de Capacitación. 3. Solicitudes de inscripción. 4. Solicitudes de Listados de Asistencias 5. Solicitudes de Certificaciones de cursos. | Analista de RRHH. | Todo el Personal | 3799750.92
|  |  |  | Porcentajes de empleados capacitados | Número de empleados capacitados/total empleado en la institución X 100 | 50% | 1. Listados de asistencias. 2. Certificados de participación. | 5% | [6 empty] | 25% | 45% | 50%
2 |  |  | Inducción de Personal de Nuevo Ingreso | Porcentaje de empleados de nuevo ingreso, inducidos en el tiempo establecido. | Cantidad de empleados de nuevo ingreso inducidos en el tiempo establecidos/ total de empleados de nuevo ingreso | 100% | 1. Listado de personal de nuevo ingreso. 2. Listado de asistencias de induciones. | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 1. Elaborar instructivo de inducción 2. Registrar empleados de nuevo ingreso 3. Coordinar jornadas de inducción. 4. Levantar asistencias de empleados inducidos. 5. Entregas de Carnet institucional . | 1. Encargado de RRHH y Analista de Planificación, Areas Misionales y Comite de Etica | Todo el Personal
3 |  |  | Registro y Control de los Empelados | Tiempo de Respuestas de las solicitudes realizadas por personal de la institución | Solicitudes respondidas en el tiempo establecidos | 95% | 1. Elaboración de documentación (instructivo o procedimiento) Solicitudes del personal recibidas. 2. Archivo de solicitudes. 3. Correo o comunicaciones tramitando solicitudes. 4. Correo con respuestas al solicitante. | 95% | [6 empty] | 95% | 95% | 95% | 1.Elaborar y/o actualizar documentación requerida. Recibir Solicitudes de servicios de los empleados. 2. Actualizar Solicitudes en sistemas y /o plantillas. 3. Procesar y Canalizar Solicitudes. 4. Dar respuestas a las solicitudes. 5. Comunicar no cumplimiento de las normativas y políticas establecidas a encargados de areas y su subordinados. | 1. Analista de Planificación y Encargada de RRHH. 2 en adelante Analista de RRHH.
|  |  |  | Porcentaje de Cumplimiento de los Controles de RRHH | Controles realizados/ total de controles establecidos X 100 | 80% | 1. Expedientes actualizados 2. Registros de Ponches al día. 3. Registros de solicitudes actualizados en sistemas y/o Plantillas. 4. Correos o comunicaciones de reportes remitidos a entes rectores (SISALRIL, MAP, entre otros). | 20% | [6 empty] | 20% | 20% | 20%
4 |  |  | Evaluación de Desempeño | Porcentaje de acuerdos de desempeño elaborados y firmados en el tiempo establecido | Cantidad de acuerdos elaborados y firmados en el tiempo establecidos/ cantidad de acuerdos requeridos X 100 | 95% | 1. Acuerdos de desempeños. | 95% | [9 empty] | 1. Revisar POAs y alinearlos con objetivos individuales 2. Junto con Planificación elaborar los acuerdos de desempeño de cada empleado. 3. Coordinar con cada Departamento la socialización de los acuerdos elaborados. 4. Gestionar las firmas de cada empleado en los acuerdos. 5. Aplicar las evaluaciones de desempeño acorde a los acuerdos previamente establecidos. 6. Socializar resultados. 7.Elaborar planes de mejoras a los empleados por debajo de la calificación esperada. 8. Dar seguimiento a los planes de mejora elaorados. (Definir y colocar tiempos esperados). | Enc. RRHH. | Planificación y Desarrollo y Encargados Departamentales
|  |  |  | Porcentaje de empleados evaluados en el tiempo establecidos | Cantidad de empleados evaluados en el tiempo establecidos/ total de empleados de la institución X 100 | 100% | 1. Evaluaciones de los empleados. | [9 empty] | 100%
|  |  |  | Cantidad de Planes de mejoras elaborados a empleados que no alcanzaron el porcentaje esperado en su evaluación | Sumatoria de planes de mejoras elaborados | 100% | 1. Planes de mejoras elaborados. | [9 empty] | 100%
5 |  |  | Gestión del Cambio y Clima Organizacional | Cantidad de actividades de conocimiento y socialización de cultura institucional realizados. | Sumatoria de actividades realizadas. | 7 | 1. Fotos. 2. Memos. 3. Correos electronicos. 4. Informes de actividades. 5. Publicidad Interna sobre acciones de RRHH con artes de comunicación. | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 1 | 1. Elaborar programa de socialización de cultura oraganizacional . 2. Compartir con colaboradores a traves de los diferentes medios los elementos que componen la cultura organizacional. 3. Preparar actividades que promuevan la cultura Organizacional . 4. Documentar actividades a través de fotos, videos e informes. | Enc. RRHH. | Planificación y Desarrollo / TIC
|  |  |  | Porcentaje de empleados que responden encuesta de Clima. | Cantidad de empleados que responden encuestas/ total de empleados X 100 | 70% | 1. Correo remitidos con encuesta. 2. Base de datos de encuestas. | [9 empty] | 70% | 1. Gestionar con el MAP formulario de encuesta. 2. Informar a la institución la fecha de aplicación de la encuesta. 3. Remitir encuesta via correo a los empleados. 4. Coordianr la tabulacion de los datos. 5. Socializar los resultado de la encuesta. 6. Elaborar planes de acción para resultados por debajo de la calificación esperada.
|  |  |  | % de satisfación encuenta de Clima | Sumartoria de respuestas positivas/sumatoria total de preguntas X100 | 85% | 1. Base de datos de encuestas. 2. Datos tabulados. | [9 empty] | 85%
6 |  |  | Acciones de Desarrollo Organizacional | Porcentaje de actualización del Manual de Organización y Funciones | Cantidad de actualizaciones del total del manual. | 100% | 1. Descriptivo de funciones de las áreas elaborados e incorporados al Manual. 2. Correos o memos comunicando las actualizaciones a las áreas. | [8 empty] | 100% |  | 1. Realizar reuniones con los encargados y sus subordinados. 2. Validar funciones de puestos comunes del estado. 3. Socializar los docuementos con responsables. 4. Gestionar aprobación y firma de la maxima autoridad. 5. Gestionar aprobación del MAP.
|  |  |  | Porcentaje de actualización del Manual de Perfil de Puesto | Cantidad de actualizaciones del total del manual. | 100% | 1. Descriptivo de funciones de las áreas elaborados e incorporados al Manual. 2. Correos o memos comunicando las actualizaciones a las áareas. | [9 empty] | 100%
7 |  |  | Sistema de Compensación y Beneficios de empleados. | Porcentaje de implementación del sistema. | Cantidad de acciones elaboradas para implementar el sistema/ el total de acciones planificadas. | 65% | 1. Documento que contenga planes de desarrollos y beneficios para los empleados. 2. Correos y/o memos comunicando a la máxima autoridad las iniciativas. 3. Documento de aprobación de iniciativas. | [8 empty] | 65% |  | 1. Elaborar documentos con procedimientos y politicas de compensación y beneficio. 2. Establecer canales para solicitudes de beneficios establecidos. 3. Crear mecanismos de controles con el objetivo de que los beneficios implementados sean sostenibles en el tiempo. 4. Socializar con las áreas. 5. Ejecutar las acciones establecidas en las politicas en coordinación con otras areas institucionales. 6. Gestión del seguro complementario del personal. 7. Dotación de almuerzo al personal. 8. Dotación de uniformes al personal operativo que tiene presencia en las actividades institucionales externas.
8 |  |  | Gestión y mejora del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública (SISMAP) | Calificación obtenida en el SISMAP | Nota obtenida al finalizar cada trimestre del año | 88% | Reporte con capturas de pantalla. | 80% | 80% | 79% | 71.02% | 71.02% | 71.02% | Se enviaron las evidencias correspondientes para llegar a la meta planificada y una Falla estructural en el SISMAP por parte del ministerio TODOS LOS INDICADORES ESTAN EN ROJO POR ESE MOTIVO. | 76% | 86% | 88% | 1. Realizacción de Plan de trabajo .
2. Seguimiento a ejecución de acciones por parte de los actores responsables
3. Remisión de evidencias al MAP.
4. Elaboración de reportes trimestrales con los logros alcanzados.
________________________________
Encargado/a de
Recursos Humanos
________________________________
Encargado/a de
Planificacion y Desarrollo
________________________________
Director General /
Subdirector General

## Administrativo
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 - ADMINISTRATIVO
NO. | Eje estrategico | Resultado Estrategico | Producto | Indicador | Formula del indicador | Meta Anual | Medio de Verificacion | Programación de Metas | [9 empty] | No. | Actividades | Responsable | Involucrados | Presupuesto
[8 empty] | T1 | ENE. | FEB. | MAR. | META EJECUTADA | Cumplimiento Trimestral | Observaciones | T2 | T3 | T4 | No.
1 | 4.Fortalecimiento Institucional y Gestión para Resultados | 4.1: La DGDC fortalece sus capacidades institucionales para operar con eficiencia, enfoque territorial, transparencia y rendición de cuentas. | Proceso de Gestion, Administracion y control de Inventario | Cantidad de informes de inventario |  | 12 | Informes socializados | 3 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | 1 | Elaboración de informe mensual y socialización con dirección | Enc. Almacen | Todas las áreas de la DGDC | 10791174.68
[18 empty] | 2 | Realizar programaciones y solicitud de adquisicón de material gastable de oficina | Enc. Almacen
|  |  |  | % de cumplimiento de tiempo de respuesta a las solicitudes (2 día) |  | 95% | 1. Matriz de requisiciones 2. Requisición de Almacen/Conduce de Salida | 95% | [6 empty] | 95% | 95% | 95% | 3 | Gestionar y entregar las requisiciones a las áreas de la DGDC. | Enc. Almacen
2 |  |  | Mantenimientos preventivo, correctivo y reparaciones a mobiliarios e inmobiliarios | Porcentaje de solicitudes de mantenimientos trabajadas respecto a las recibidas |  | 90% | 1. Reportes de mantenimientos realizados | 90% | [6 empty] | 90% | 90% | 90% | 1 | Seguimiento y ejecución de servicio externos e internos inherentes a mantenimiento preventivos y correctivos | Enc. Servicios Generales
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento del Plan de mantenimiento de aires |  | 95% | 1. Plan Elaborado 2. Ejecución del Plan | [7 empty] | 50% |  | 95% | 2 | Elaboración y ejecución del plan de mantenimiento | Enc. Servicios Generales
3 |  |  | Mantenimientos preventivo, correctivo y repaciones a Flotilla Vehicular | Porcentaje de ejecución plan de mantenimiento |  | 100% | 1.Reportes elaborados de ejecución del plan | 25% | [6 empty] | 25% | 25% | 25% | 1 | Realización de plan de mantenimiento de flotilla vehicular | Enc Transportación
[18 empty] | 2 | Ejecutar plan de mantenimiento | Enc Transportación
[18 empty] | 3 | Acompañamiento a los procesos de alquiler de vehículos | Enc Transportación
[18 empty] | 4 | Monitoreo a la reposición de combustible, grasas y lubricantes de los vehículos | Enc Transportación
4 |  |  | Inventario de activo fijo debidamente administrado | Levantamientos de inventarios de activos fijos |  | 2 | (Total de Ítem Orden de compra; factura) vs Registrados en en la DGDC)*100 | [7 empty] | 1 |  | 1 | 1 | Registrar y codificar activo fijo en el sistema SIAB. | Encargado activo fijo
[18 empty] | 2 | Realización de levantamientos semestrales | Encargado activo fijo
|  |  |  | Porcentaje de descargo de activos fijos obsoletos |  | 100% | Informes realizado con evidencias de descargo | [8 empty] | 100% |  | 2 | Controlar la entrada, movimientos y salida de activos fijos de la institución.
[18 empty] | 3 | Realizar conciliaciones de los sistemas SIGEF y SIAB.
[18 empty] | 4 | Descargar los activos fijos obsoletos, dañados, desuso.
5 |  |  | Gestión documental de correspondencia debidamente tramitada | Porcentaje de correspondencia tramitada en un plazo de 24 horas. |  | 90% | Total de comunicaciones distribuidas oportunamente y número total de comunicaciones recibidas | 90% | [6 empty] | 90% | 90% | 90% | 1 | Recibir y sellar la correspondencia y/o documentos recibidos. | Enc. Archivo | Todas las áreas de la DGDC
[18 empty] | 2 | Registrar en el sistema la correspondencia y/o documentos recibidos y controlar la recepción y trámite de las correspondencias | Enc. Archivo
[18 empty] | 3 | Gestionar Servicios de mensajería | Enc. Archivo
6 |  |  | Gestión de Compras y Contrataciones | Porcentaje de ejecución del PACC |  | 85% | Capturas del SISCOMPRA | 15% | [6 empty] | 15% | 15% | 15% | 1 | Recepción de solicitudes y preparación de expedientes de compras | Enc. Compras
|  |  |  | Porcentaje SISCOMPRAS |  | 85% |  | 85% | [6 empty] | 85% | 85% | 85% | 2 | Publicación y desarrollo de etapas en el portal transacional | Enc. Compras
7 |  |  | Gestión de Servicios Generales | Porcentaje de cumplimiento de la programación de limpieza de las áreas |  | 100% | 1.Reportes de levantamientos de calidad 2.Fichas completadas | 90% | [6 empty] | 95% | 100% | 100% | 1 | Supervisión del cumplimiento de la programación de limpieza de las áreas | Encargado Servicios Generales
|  |  |  | Porcentaje de asistencia a solicitudes de mayordomia en los tiempos requeridos |  | 100% | 1. Reportes de actividades cubiertas | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 2 | Cubrir solicitudes de aservicios de mayordomia
[18 empty] | 3 | Realizar reportes de ejecución de actividades
8 |  |  | Gestión de las solicitudes de pagos | Porcentaje de solicitud de pagos emitidos dentro del plazo establecido. |  | 100% | Reporte de pagos por expedientes de acuerdo con los requerimientos basado en el instructivo de pago. | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 1 | Revisar y completar los expedientes para la solicitud de pagos de acuerdo con los requerimientos basado en el instructivo de pago. | Enc. Administrativo
[18 empty] | 2 | Elaborar solicitud de pagos a tiempo (3 días laborables). | Enc. Administrativo
________________________________
Encargado/a de
Administrativo
________________________________
Encargado/a de
Planificacion y Desarrollo
________________________________
Director General /
Subdirector General

## Tecnologia
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 - TECNOLOGIA
No. | Eje Estrategico | Resultado Estrategico | Producto | Indicador | Formula del indicador | Meta Anual | Medio de Verificacion | Programación de Metas | [9 empty] | Actividades | Responsable | Involucrados | Presupuesto
[8 empty] | T1 | ENE. | FEB. | MAR. | Meta Ejecutada | Cumplimiento Trimestral | Observaciones | T2 | T3 | T4
1 | 4: Fortalecimiento Institucional y Gestión para Resultados | 4.1: La DGDC fortalece sus capacidades institucionales para operar con eficiencia, enfoque territorial, transparencia y rendición de cuentas. | Plan de mejoramiento de obsolescencia de equipos tecnológicos (celulares, computadoras, etc). | Cantidad de equipos tecnologicos sustituidos a los colaboradores en la DGDC | Cantidad de nuevos equipos adquiridos | 153 | Informe de perfiles de puestos con las necesidades TIC señalas | 80 | [6 empty] | 40 | 33 | 0 | Solicitar la información de perfiles de puestos de RRHH para elegir los equipos | Encargado de Tecnologia | Todas áreas DGDC | 2937898
[7 empty] | Informe de invetario de equipos tecnologicos | [10 empty] | Actualizar inventario de equipos tecnológicos.
[7 empty] | Listado de cantidad de equipos sustituidos | [10 empty] | Sustituir los equipos fuera de servicio y en obsolescencia
2 |  |  | Actualización y Mantenimiento de Infraestructura Tecnológica | Porcentaje de cumplimiento del Plan de Mantenimiento | Cantidad de acciones realizadas respecto a las planificadas | 95% | Informes realizados | 20% | [6 empty] | 50% | 70% | 95% | 1. Evaluar y/o levantar la necesidades de TIC realizando plan de mantenimiento del año. | Encargado de Tecnologia | Todas áreas DGDC
2. Gestionar aprobación del Plan
Ejecución de las acciones
4. Socializar y monitorear los procesos de las necesidades de TIC.
|  |  |  | % de cumplimiento del ITICGE | Calificación promedio obtenida | 75% | Informe con Índice de Uso de TIC, implementación de Gobierno Electrónico (iTICge) 2025 | [9 empty] | 75% | Socializar e implementar las diferentes normas o políticas aprobadas.
Se refiere al proceso de elaboración e implementación de políticas internas de la DTIC y la gestión de normas externas de los recursos tecnológicos, con el objetivo de estandarizar los procesos y plataformas utilizados en el ministerio.
4 |  |  | Gestión de proyectos de apoyo al cumplimiento de la misionalidad | Porcentaje de cumplimiento de las acciones previstas del plan de trabajo | Acciones realizadas respecto a las planificadas | 100% | Reportes | [7 empty] | 30% | 80% | 100% | Proveer sistema de facturacion a emprendedores de comunidad | Encargado de Tecnologia | Planificación
Implementar IA en CRM
Capacitacion en cyberseguridad al personal
Elaboración de reportes
5 |  |  | Servicios técnicos brindados | % de Solicitudes de servicio tecnológico atendidas dentro del mes | Solicitudes atendidas respecto recibidas | 100% | Reportes trimestral de servicios TIC | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | Recibir y resolver las solicitudes e incidencias de los colaboradores de la DGDC. | Encargado de Tecnologia | Todas áreas DGDC
|  |  |  | Porcentaje de sistemas y licencias en funcionamiento | Sistemas y licencias en funcionamiento respecto al total existente | 98% | Soporte en sistemas y licencias | 98% | [6 empty] | 98% | 98% | 98% | Mejora continua de Pagina Web
Agregado de modulos de gestion a usuario CRM
Gestión de licencias institucionales
________________________________
Encargado/a de
Tecnología
________________________________
Encargado/a de
Planificacion y Desarrollo
________________________________
Director General /
Subdirector General

## Comunicacions
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 - COMUNICACIONES
No. | Eje | Objetivo Estrategico | Producto | Indicador | Formula del indicador | Meta Anual | Medio de Verificacion | Programación de Metas | [9 empty] | Actividades | Responsable | Involucrados | Presupuesto | Ejecución de Metas
[8 empty] | T1 | ENE. | FEB. | MAR. | Meta Ejecutada | Cumplimiento Trimestral | Observaciones | T2 | T3 | T4 |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 | Comentarios
1 | 4: Fortalecimiento Institucional y Gestión para Resultados | La DGDC fortalece sus capacidades institucionales para operar con eficiencia, enfoque territorial, transparencia y rendición de cuentas. | Publicaciones en medios Propios y Externos. | Cantidad de publicaciones sobre los productos y servicios institucionales en medios propios (Página Web Institucional, X, Facebook, Instagram y Youtube) | Sumatoria de Publicaciones en los diferentes medios propios | 2000 | 1.Listado de publicaciones. 2. Medios propios de comunicación. | 500 | [6 empty] | 500 | 500 | 500 | 1. Solicitar listados de actividades de las áreas 2. Redactar notas. 3. Tomar fotos o videos. 4. Realizar diseño grafico. 5. Realizar publicaciones. | Gerencia de Comunicaciones. | 1. Toda la institución. 2. Beneficiarios de los Productos y Servicios institucionales. | 5651200
|  |  |  | Cantidad de publicaciones sobre los productos y servicios institucionales en medios externos (Periodicos, Radio, TV, otros) | Sumatoria de Publicaciones en los diferentes medios externos | 1800 | 1.Listado de publicaciones. 2. Medios externos de comunicación. | 450 | [6 empty] | 450 | 450 | 450 | 1. Solicitar listados de actividades de las áreas misionales. 2. Redactar notas. 3. Tomar fotos o videos. 4. Realizar diseño grafico. 5. Realizar publicaciones. |  | Toda la Institución
2 |  |  | Realizar protocolos de eventos y actividades. | Cantidad de eventos y actividades realizados según los parametros protocolares establecidos. | Sumatoria de eventos y actividades realizadas. | 16 | 1. Listados de eventos realizados. 2. Fotos y videos. 3. Listados de participación. | 4 | [6 empty] | 4 | 4 | 4 | 1. Realizar listado de eventos a realizar por trimestre. 2. Preparar cronogramas. 3. preparar eventos. 4. Tomar fotos y videos. 5. Compartir por los medios propios y externos según corresponda. 6. Informe sobre el evento realizado.
3 |  |  | Diseño y Conceptualización Gráfica | Porcentajes de diseños gráficos realizados en los tiempos establecidos del total solicitado. | Cantidad de diseños realizados en los tiempos establecidos/ total solicitado X 100 | 100% | 1. Solicitudes de diseños realizados por las áreas. 2. Carpeta con diseños elaborados. 3. Correo con remisión de diseños realizados. | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 1. Recibir solicitudes de elaboración de Diseño. 2. Categorizar diseños. 3. Crear carpeta de archivo de Diseños. 4. Remitir correos con diseños solicitados
|  |  |  | Porcentaje de diagramaciones realizadas en los tiempos establecidos del total solicitada. | Cantidad de diagramaciones realizados en los tiempos establecidos/ total solicitado X 100 | 100% | 1. Solicitudes de diagramación realizadas por las áreas. 2. Carpeta con diagramaciones elaboradas. 3. Correo con remisión de diagramaciones realizadas. | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 1. Recibir solicitudes de elaboración de Diagramación. 2. Categorizar. 3. Crear carpeta de archivo con Diagramaciones 4. Remitir correos con diseños solicitados.
4 |  |  | Publicidad Instituciónal | Cantidad de publicidad realizada | Sumagtoria de publicidad realizada | Seguimiento | 1.Reportes de medios de publicidad contratados y/ o evidencia de lo publicado internamente 2.Fotografias de material POP entregados | [10 empty] | 1. Definiicion de plan de medios con la Maxima Autoridad y / o area interna requiriente 2.Ejecucion del Plan |  | Administrativo Financiero
|  |  |  | Cantidad de material POP requerido | Sumatoria de material POP requerido
________________________________
Encargado/a de
Comunicaciones
________________________________
Encargado/a de
Planificacion y Desarrollo
________________________________
Director General /
Subdirector General

## Regionales
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 - REGIONALES
No. | Eje Estrategico | Resultado Estrategico | Producto | Indicador | Formula del indicador | Meta Anual | Medio de Verificacion | Programación de Metas | [9 empty] | Actividades | Responsable | Involucrados | Presupuesto
[8 empty] | T1 | ENE | FEB | MAR | Promedio Indicador | Cumplimiento Trimestral | Observaciones | T2 | T3 | T4
1 | 1: Desarrollo Comunitario Integral y Participación Ciudadana | 1.1: Lograda la organización, empoderamiento y corresponsabilidad de las comunidades en su desarrollo integral. | Detección de Necesidades y estado actual de las Comunidades | Sumatoria de los reportes consolidados de levantamientos realizados por oficina de programas, proyectos, planes, servicios y acuerdos vinculados a la naturaleza de la Institucion | Numero de Levantamientos realizados / numero de necesidades aprobadas y realizadas | 12 | Reportes remitidos | 3 |  |  |  |  | 3% |  | 3 | 3 | 3 | 1. Realizar levantamientos de necesidades en las comunidades asignadas. | Personal de Oficinas Provinciales | RRHH
[18 empty] | 2. Elaborar y Remitir informes consolidados y detallados sobre las necesidades detectadas a la Sub-Dirección General para su revisión y aprobación. | Enc Oficinas Regionales | Direccion General
[18 empty] | 3. Elaborar y Remitir los informes a la Sub-Dirección General para su revisión de seguimiento mensuales sobre el estado de las actividades realizadas aprobadas | Enc Oficinas Regionales | Asistencia Social Educacion Infraestructura CDI
[18 empty] | 4.Gestión de Solicitudes de las Comunidades |  | Enc. Regionales y Provinciales
|  |  |  | Porcentaje de solicitudes recibidas, clasificadas y remitidas | Solicitudes recibidas / solicitudes clasificadas y remitidas | 95% | Reporte de solicitudes recibidas | 95% | [6 empty] | 95% | 95% | 95% | 1. Recibir y clasificar las solicitudes de las comunidades por área misional a impactar | Analista | Oficinas Provinciales y Regionales
|  |  |  | Porcentaje de solicitudes gestionadas y resueltas(cerradas). | Solicitudes tramitadas / solicitudes resueltas | 80% | Reporte de seguimiento a las solicitudes | 80% |  |  |  | 80% |  |  | 80% | 80% | 80% | 2. Remitir las solicitudes al área correspondiente | Analista
[18 empty] | 3. Dar seguimiento a las solicitudes gestionadas. | Enc Oficinas Regionales | Direccion General y Asistencia Social
2 |  |  | Supervisión efectiva de oficinas Regionales | Número de reuniones realizadas con encargados regionales | recuento de reuniones realizadas | 24 | Evidencia de encuentro quincenal | 6 |  |  |  |  | % |  | 6 | 6 | 6 | 1. Organizar reuniones semanales con el personal regional para discutir novedades y avances en las comunidades. | Analista
[18 empty] | 2. Documentar las decisiones y acuerdos tomados en las reuniones. | Analista
[18 empty] | 3. Implementar las acciones acordadas en las reuniones. | Enc Oficinas Regionales
|  |  |  | Realizado levantamiento de necesidades de oficinas regionales y provinciales | Recuento de levantamiento realizado | 2 | Informe remitido | 1 | [7 empty] | 1 |  | Levantamiento de necesidades de recursos de las oficinas | Encargados de oficinas Regionales y provinciales | Planificación y Administrativo
[18 empty] | Elaboración y remisión de informe | Enc Oficinas Regionales
________________________________
Encargado/a de
Oficinas Regionales
________________________________
Encargado/a de
Planificacion y Desarrollo
________________________________
Director General /
Subdirector General

## Control Interno
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 - CONTROL ADM Y FINANCIERO
No. | No. | Eje | Objetivo Estrategico | Producto | Indicador | Formula del indicador | Meta Anual | Medio de Verificacion | Programación de Metas | [9 empty] | Actividades | Responsable | Involucrados | Presupuesto
[9 empty] | T1 | ENE | FEB | MAR | Promedio Indicador | Cumplimiento Trimestral | OBSERVACIONES | T2 | T3 | T4
| 1 | 4: Fortalecimiento Institucional y Gestión para Resultados | 4.1: La DGDC fortalece sus capacidades institucionales para operar con eficiencia, enfoque territorial, transparencia y rendición de cuentas. | Áreas y procesos sensibles de la DGDC auditados | % de áreas y procesos sensibles auditados y validados. |  | 90% | Informes técnicos y recomendaciones correspondientes a las auditorias, Informes de auditorías, correo/solicitud de presentación de informe de auditoría al área asociada. | [7 empty] | 90% | 90% | 90% | Verificar y evaluar el cumplimento y efectividad de los controles previos o autocontroles de las áreas y procesos sensibles de la DGDC, así como la confiabilidad e integridad de la información financiera y administrativa. | Encargado de Control Interno | Departamentos, Divisiones de la DGDC.
[8 empty] | Informes técnicos y recomendaciones correspondientes a las auditorias, Informes de auditorías, correo/solicitud de presentación de informe de auditoría al área asociada. | [10 empty] | Realizar auditorías tanto a los procesos del ministerio, así como a sus instituciones adscritas, e investigar las posibles situaciones impropias, con respecto a supuestos incumplimientos de políticas, procedimientos y fraudes, a solicitud de las autoridades. | Encargado de Control Interno | Departamentos, Divisiones de la DGDC.
[8 empty] | Informes técnicos de auditorias | [10 empty] | Elaborar los informes técnicos y recomendaciones correspondientes a las auditorías, revisiones, inspecciones e investigaciones realizadas. | Encargado de Control Interno | Departamentos, Divisiones de la DGDC.
[8 empty] | Informe técnico de validación de inventario. | [10 empty] | Inspeccionar y validar los inventarios de cierre semestral, de bienes almacenables. | Encargado de Control Interno | Departamentos, Divisiones de la DGDC.
| 2 |  |  | Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) implementadas | % de cumplimiento de la Implementación de las NOBACI. |  | 85% | Reporte Trimestral firmado por la MAE y remitido a la CGR, print screen de la plataforma de CGR con puntuación | [7 empty] | 50% | 70% | 85% | Coordinar la implementación de las Normas Básicas de Control Interno, dándole acompañamiento, seguimiento y asesoramiento a las áreas para el cumplimiento de los requerimientos. | Departamentos, Divisiones de la DGDC. | Departamentos, Divisiones de la DGDC.
[19 empty] | Verificar las políticas y procedimientos internos previo a la validación de la Contraloría General de la República. | Encargado de Control Interno y Planificación y Desarrollo | Departamentos, Divisiones de la DGDC.
[8 empty] | Print screen de la plataforma de CGR con puntuación. | [10 empty] | Cargar las evidencias del cumplimiento de los requerimientos remitidos por las áreas al Sistema NOBACI. | Encargado de Control Interno | Departamentos, Divisiones de la DGDC.
[8 empty] | Reporte Trimestral firmado por la MAE y remitido a la CGR | [10 empty] | Generar el autodiagnóstico/reporte y gestionar la firma de la Máxima Autoridad y posterior envío a la CGR. | Encargado de Control Interno | Departamentos, Divisiones de la DGDC.
| 3 |  |  | Operaciones que provocan erogación de fondos y su imputación contable revisadas y validadas | Operaciones y documentos soportes contables y financieros de la DGDC verificados dentro del plazo establecido para estas. (Plazo a definir por el área) |  | 100% | Matriz de control de operaciones que provocan erogación de fondo. | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | Revisar, analizar y validar los documentos soportes de las operaciones contables y financieras de la DGDC (preventivos, libramientos, transferencias, cheques), solicitando a las áreas la corrección/completivo de los expedientes, si aplica. | Encargado de Control Interno | Departamentos, Divisiones de la DGDC.
[19 empty] | Verificar que la documentación recibida cumpla con las disposiciones legales, las Normas Básicas de Control Interno, los procedimientos vigentes y las normativas de los órganos rectores. | Encargado de Control Interno y Planificación y Desarrollo | Departamentos, Divisiones de la DGDC.
[19 empty] | Preparar la relación de las operaciones validadas para remitir a la firma de la máxima autoridad y posterior envío a la Dirección Financiera. | Encargado de Control Interno | Departamentos, Divisiones de la DGDC.
| 4 |  |  | Actividades y operaciones de manejo de fondos, recepción de bienes y servicios inspeccionados y verificados | Informes de Conciliaciones y arqueos elaborados |  | 11 | Informes de Conciliaciones y arqueos elaboradosfirmados y aprobados. | 2 | [6 empty] | 3 | 3 | 3 | Efectuar arqueos de caja chica a las distintas áreas con asignación de recursos. | Encargado de Control Interno | Departamentos, Divisiones de la DGDC.
[19 empty] | Revisar y validar las conciliaciones bancarias de las cuentas de la institución | Encargado de Control Interno | Departamentos, Divisiones de la DGDC.
[19 empty] | Seguimiento e Inspección de la adquisición de bienes y servicios acorde al Cronograma. | Encargado de Control Interno | Departamentos, Divisiones de la DGDC.
________________________________
Encargado/a de
Control Adm. y Financiero
________________________________
Encargado/a de
Planificacion y Desarrollo
________________________________
Director General /
Subdirector General

## CDI
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 - CDI
No. |  | Eje | Objetivo Estrategico | Producto | Indicador | Formula del indicador | Meta Anual | Medio de Verificacion | Programación de Metas | [7 empty] | Actividades | Responsable | Involucrados | Presupuesto
[9 empty] | T1 | ENE. | FEB. | MAR. | Observaciones | T2 | T3 | T4
| 1 | 3. Desarrollo Productivo y Resiliencia Comunitaria | 3.1 Incrementadas las capacidades y medios de las comunidades para generar ingresos sostenibles y adaptarse al cambio. | Capacitación de la promoción de crianza de animales para el desarrollo comunitario | Cantidad de beneficiarios con capacitados | Sumatoria de ciudadanos que recibieron capacitaciones durante el período | 40 | Listado de beneficiarios | 10 |  |  |  |  | 20 | 20 | 10 | Cria y reproducción de animales | Encargado/a CDI | Administrativo | 2578000
[5 empty] | Cantidad de comunidades impactadas | Recuento de comunidades donde exista algún beneficiario de la donación de animales | 10 | Informe de comunidades impactadas | 2 |  |  |  |  | 3 | 3 | 2 | Levantamiento de potenciales beneficiarios |  | Oficinas Regionales
Realización de sencibilizaciones a beneficiarios
Donación de animales
[17 empty] | Vinculación con organizaciones de la zona |  | Cooperación Internacional
| 2 |  |  | Asociaciones comunitarias integradas a la producción agrícola. | Número de asociaciones comunitarias beneficiadas. | Recuento de asociaciones beneficiadas con el uso del terreno como invernadero | 8 | Informe de asociaciones/comunidades impactadas | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 2 | Levantamiento de asociaciones agricolas de la zona, potenciales beneficiarios | Encargado/a CDI | Administrativo
[17 empty] | Realización de sencibilizaciones a beneficiarios |  | Oficinas Regionales
Apertura de terreno para siembra
[17 empty] | Vinculación con organizaciones de la zona |  | Cooperación Internacional
________________________________
Encargado/a de
Centro de Desarrollo Integral
CDI
________________________________
Encargado/a de
Planificacion y Desarrollo
________________________________
Director General /
Subdirector General

## Planificacion
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2026 - PLANIFICACION
No. | NO. | Eje Estrategico | Resultado Estrategico | Producto | Indicador | Formula del indicador | Meta Anual | Medio de Verificacion | Programación de Metas | [9 empty] | Actividades | Responsable | Involucrados | Presupuesto
[9 empty] | T1 | ENE | FEB | MAR | Promedio Indicador | Cumplimiento Trimestral | Observaciones | T2 | T3 | T4
| 1 | 4.Fortalecimiento Institucional y Gestión para Resultados | 4.1: La DGDC fortalece sus capacidades institucionales para operar con eficiencia, enfoque territorial, transparencia y rendición de cuentas. | Liderado el ejercicio levantamiento de necesidades para diseño del presupuesto institucional 2027 | % de cumplimiento de la programación presupuestaria en el SIGEF |  | 100% | Reportes del registro de la unidad ejecutora (SIGEF) y Matrices de formulación elaboradas | [8 empty] | 100% |  | Plasmar en una planilla, las directrices y prioridades de la MAE antes, durante y después de la asignación de los techos presupuestarios; así como, analizar, elaborar y registrar el presupuesto de cada programa del período, según la producción física enviada por las áreas y los requerimientos de la Dirección Administrativa y de RRHH. | Encargado PPP | Todas las áreas de la DGDC
Reclasificar el presupuesto según las necesidades generadas posterior a la formulación, promulgación del presidente y programación del presupuesto físico financiero de los productos
Realizar las modificaciones presupuestarias y las reprogramaciones de cuotas y, Elaborar los preventivos y compromisos que certifican la existencia de fondos para la compra de bienes y servicios, según Decreto 15-17, para el cumplimiento de dicha normativa
Analizar los expedientes de pago clasificándolos por cuenta presupuestaria y determinar sus apropiaciones, validando las cuotas e impuestos, así como los libramientos
Solicitar a DIGEPRES la asignación de las cuotas de pagos y modificaciones presupuestarias (para la disponibilidad de fondos y poder cumplir con los pagos)
| 2 |  |  | Planificación Operativa Anual 2027, formulada | Plan Operativo Anual y Plan Anaual de compras levantado 2027, formulado | 100% | 1 | Documento POA 2027 consolidado,revisado y levantado con las areas | [8 empty] | 1 |  | Verificar y validar que los acuerdos de desempeño de los/as colaboradores/as, estén alineados a la planificación operativa de sus respectivas áreas. | Encargado PPP | Todas las áreas de la DGDC
[19 empty] | Realizar proceso de validación de la estructura programática, tomando en cuenta los elementos presupuestarios a ser incorporados. | Encargado PPP
[19 empty] | Dar inicio al proceso de formulación POA, Plan de requerimientos con la definición de prioridades,Presupuesto 2027 y realizar la coordinación de talleres para la socialización de los lineamientos e instrumentos a ser utilizados. | Encargado PPP
[8 empty] | Documento POA 2027 consolidado, firmado y aprobado por el Director General | [9 empty] | 1 | Revisión de los POA preliminares, validando la consistencia de los planes con la planificación estratégica, funciones de cada área y los indicadores del SCI. | Encargado PPP
[19 empty] | Socialización de la planificación operativa institucional con la MAE y los actores asociados. | Encargado PPP
[19 empty] | Realizar el proceso de actualización y consolidación del documento POA, incluyendo la programación indicativa anual. | Encargado PPP
| 3 |  |  | Plan Anual de Compras y Contrataciones elaborado y monitoreado | PACC 2026 elaborado |  | 1 | Registro de SISCOMPRAS PACC 2026 consolidado y remitido al departamento de compras, correo solicitud de validación a las áreas correspondientes (DRRHH, DTIC,DC, Servicios Generales) | [8 empty] | 1 |  | Elaboración de procedimiento de la elaboración del Plan Anual de Compras y contrataciones (PACC) | Encargado PPP/Encargado Planificación | Todas las áreas de la DGDC
[5 empty] | PACC 2025 monitoreado. |  | 4 | Informe de monitoreo PACC 2025 | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | Clasificar los insumos identificados por las áreas, para su posterior remisión a las áreas involucradas (DTIC, DRRHH, DA)
Remitir al Depto. de Compras los insumos para la asignación de precios, y gestionar la aprobación del documento por la MAE. En caso de cambios indicados por la MAE, se reajustará el documento acorde y se retroalimentará a las áreas correspondientes.
| 3 |  |  | Planificación Institucional monitoreada y evaluada | Cantidad de Monitoreo/ Reportes a las areas de avance POA | 4 | 8 | Informes de evaluación PEI y POA, informes de monitoreo trimestral y semestral | 2 | [6 empty] | 2 | 2 | 2 | Actualizar las herramientas de monitoreo y evaluación del POA y presupuesto para su posterior remisión a la áreas organizacionales con seguimiento a travez de correos electronicos | Encargado PPP y Analista de Datos | Todas las áreas de la DGDC
[5 empty] | Cantidad de informes de evaluación | 1 | 4 |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | Elaborar el informe - reporte de evaluación PEI- POA y publicación en el portal institucional.
[5 empty] | Cantidad de informes de la ejecución fisica-financiera, trimestrales. | 7 | 4 | Reporte de la ejecución de los productos terminales elaborado, print screen de la ejecución registrada en el SIGEF | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | Revisar las matrices de monitoreo y evaluación recibidas, y validar las evidencias de ejecución presentadas. (Esta actividad incluye la actualización de las metas/productos en la planificación operativa asi como la validación de las modificaciones presupuestarias). | Encargado PPP y Analista de Datos
Socializar el resultado de las ejecutorias de cada área y registrar en el SIGEF las metas físicas y financiera.
| 4 |  |  | Memoria de Rendición de Cuentas 2026 elaborada | Memoria rendición de cuentas elaborada semestral y anual | 2 | 2 | Memoria de Rendición de Cuentas Anual cargado al SAMI, Informe de Rendición de cuentas semestral. | [8 empty] | 1 | 1 | Preparar los esquemas para la solicitud de la información, de acuerdo a los lineamientos remitidos por el MINPRE. | Encargado PPP y Analista de Datos | Todas las áreas de la DGDC
Seguimiento y asistencia técnica a las distintas áreas en la elaboración del documento.
Análisis, depuración y compilación de los insumos recibidos y consolidación del documento preliminar.
Gestionar la validación de la MAE, carga de la memoria/informe al SAMI/MINPRE y publicación en el portal web en julio 2026 y Diciembre 2026.
| 5 |  |  | Estructura organizacional y MOF actualizados | Pocentaje de reportes de revisión de la estructura organizacional elaborados. (reportes presentados/ propuestas recibidas) | 100% | 100% | Reportes de revisión y controles de solicitudes | [7 empty] | 100% |  |  | Presentación del informe para validación y aprobación de los directivos. | Encargado DDI | Recursos Humanos, Desarrollo Institucional y MAP
Confomacion de equipo de contraparte
[5 empty] | Manual de Organización y Funciones, según áreas aprobadas |  | 1 | Documento aprobado y cargado en platadforma SISMAP del Manual de Organización y funciones | [7 empty] | 1 |  |  | Revisión de propuestas de diseño de estructura organizativa según requerimientos de las àreas.
|  |  |  | Escala salarial actualizada | Aprobacion de documento borrador de escala salarial |  | 100% | Aprobcion de los indicadores en el SISMAP | [7 empty] | 50% | 50% |  | Remitir a la MAE documento de aprobacion en presupuesto 2027
[5 empty] | Aprobacion de manual de cargos | [13 empty] | Remitir Manual al MAP para revisión y observaciones y realizar la gestión interna para la aprobación del manual.
[5 empty] | Aprobacion de escala salarial | [13 empty] | Escala Salarial incluida para presupuesto 2027
| 6 |  |  | Mejoras institucionales implementadas gestionadas el sistema de NOBACI | Politicas y Procesos levantadas y actualizadas requeridas por indicadores de gestion | 100% | 80% | Politicas y Procesos aprobados por la MAE y cargados en los indicadores correspondientes | 20% | [6 empty] | 40% | 60% | 80% | Coordinar reuniones de levantamientos y formulacion de politicas y procedimientos con las areas | Encargado DDI | Recursos Humanos, MAE DGDC, Contraloria, OGTIC y MAP
Gestionar Procesos y politicas firmados y aprobados por la MAE
[16 empty] | 100% |  |  | Cargar procesos y politicas en las plataformas de indicadores correspondientes
Actualizar de la lista maestra de documentación
| 7 |  |  | Plan de Innovación Institucional y mejoras implementadas según indicador ITICGE | Elaborado y aprobado Plan de Innovación Insitucional |  | 1 | Plan de Innovación Aprobado y Socializado | [7 empty] | 100% |  |  | Coordinar reuniones para la formulación del plan de innovación institucional | Encargado DDI, Encargado TIC
[5 empty] | Por mejoras implementadas según el Plan de Innovación Insitucional |  | 70% | Avance en las mejoras implementadas según cronograma del plan de innovación institucional | [8 empty] | 50% | 70% | Gestionar aprobación y socialización del plan de innovación institucional | Encargado DDI, Encargado TIC
[19 empty] | Avances en la matriz de cronograma del plan innovación institucional | Encargado DDI, Encargado TIC
| 8 |  |  | Carta Compromiso al ciudadano, actualizada | Porcentaje de cumplimiento de las acciones de la Carta Compromiso | 20% | 100% | Plan de trabajo con fechas de implementación de acciones y registros de cumplimiento. | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | Actualización de la documentación de carta compromiso. | Encargado DDI | Todas las áreas de la DGDC
[6 empty] | 25% |  | informe de los resultados de medición | [10 empty] | Completar la medición de atributos de servicios y socialización de reportes de los servicios comprometidos.
[6 empty] | 25% |  | planes de mejoras / constancias de socializaciones | [10 empty] | Revisión de estándares, planes de mejoras, según aplique y socializaciones.
[6 empty] | 20% |  | Registros de comunicaciones | [10 empty] | Actualización y gestión de implementación del plan de comunicación interno y externo.
[6 empty] | 10% |  | Registros de coordinación de la auditoria de evidencias. | [10 empty] | Coordinación de la realización de la auditoría de revisión de evidencias a comunicación del MAP.
| 9 |  |  | Gestión de Proyectos | Cantidad de proyectos elaborados |  | 1 | Proyecto elaborado | [9 empty] | 1 | Levantamiento de ideas de proyectos
[19 empty] | Elaborar perfil del proyecto | Encargado PPP | Todas las áreas de la DGDC
Realizar estudios técnicos del proyecto
| 10 |  |  | Gestión de la colaboración interinstitucional e internacional | Cantidad de acuerdos realizados y con plan de trabajo implementado |  | 6 | Relación de lista de acuerdos en vigencia y ejecución | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | Identificación de potenciales instituciones cooperantes | Enc. Cooperación | Areas misionales
[19 empty] | Elaboración de productos a trabajar en conjunto con las areas misionales | Enc. Cooperación
[19 empty] | Remisión al area juridica para aprobación NOTA: A JURIDICA DEBE IR A SOLICITUD Y APROBACION | Enc. Cooperación | Juridica
| 11 |  |  | Actualización de autoevaluación CAF y plan de mejora (indicador SISMAP) | Guía/ informe resumen |  | 1 | Guía e informe resumen CAF actualizada. | [7 empty] | 1 |  |  | Actualización de la guía de autoevaluación, informe resúmen y tabla de puntuación, y posterior remisión al MAP. | Encargado DDI
[5 empty] | Informe avance plan de mejora actualizado y remitido al MAP |  | 1 | Informe avance plan de mejora actualizado. | [7 empty] | 1 |  |  | Elaboración del plan para la mejora continua.
Redacción, socialización y remisión al MAP del informe de seguimiento al plan.
| 12 |  |  | Realizar la encuesta Institucional de Satisfaccion Ciudadana respecto a la calidad de los servicios publicos, que alimentara el indicador 1.6 y 1.7 del indicador SISMAP | Encuesta de satisfaccion al Ciudadano Realizadas segun requerimiento del observatorio nacional de la calidad |  | 100% | Estadisticas de encuestas realizadas Ficha Tecnica aprobada Informe de Encuesta | [7 empty] | 100% |  |  | Realizar ficha tecnica de encuesta y enviar al MAP para aprobacion | Planificacion y Desarrollo | Todas las áreas de la DGDC
Realizar Informa de la Encuesta realizada basado en la metodologia
| 13 |  |  | Implementacion de Plan de Mejora basada en encuesta del indicador SISMAP | Avance de mejoras implementadas |  | 70% | Informe de mejoras implementadas Aprobacion de mejoras en el observatorio nacional de la calidad | [9 empty] | 70% | Reunion con las areas y la MAE para autorizacion de mejoras | Encargado DDI, Areas misionales DGDC | Todas las áreas de la DGDC
Implementacion de mejoras
| 14 |  |  | Digitalizacion de procesos misionales | % de procesos digitalizados segun procesos misionales |  | 100% | Plataformas implementadas y reporte final de plataforma exportado | [9 empty] | 100% | Levantamiento y reuniones para digitalizacion de procesos | Encargado DDI, Areas misionales DGDC | Todas las áreas de la DGDC
Desarrollo de plataforma
Periodo de prueba e informe
Aprobacion de la MAE
________________________________
Encargado/a de
Div. de Formulación, Monitoreo y Evaluación PPP
________________________________
Encargado/a de
Planificacion y Desarrollo
________________________________
Director General /
Subdirector General